## Zeitplanung
SmartPlant
$
|  | Aufwand | [7 empty] | KW 1 |  |  |  |  | KW 2 |  |  |  |  | KW 3 |  |  |  |  | KW 4 |  |  |  |  | KW 5 |  |  |  |  | KW 6 |  |  |  |  | KW 6
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Fynn Bucher | <Teammitglied 2> | <Teammitglied 3> | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 16 | 13.2
11 | Projektstart | 2 | 2 | 1 | [7 empty] | 2
12 | Zeitplanung erstellen | 6.5 | 6 | 1 | [12 empty] | 6
13 | Wochenjournal nachführen | 2 | 4.5 | 1 | [14 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | [14 empty] | 1.5 |  |  |  |  | §1.5
14 | Sitzungen | 0.5 | 0.7 | 1 | [12 empty] | 0.4 | 0.3
15 | Dokumentation | 5 |  | 1
20 | Analyse & Design | 6 | 5.5
21 | Anforderungsanalyse | 6 | 5.5 | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 0.5
22
23
24
30 | Implementation | 63.4 | 45
31 | Anforderung #01 (Pflanzen-Daten per Twitter) | 22 | 21.5 | 1 |  |  |  | 2017-12-20 | [9 empty] | 7 | 6.5 |  |  | 8
32 | Anforderung #02 (Pflanzen-Daten per E-mail) | 4.5 | 4.5 | 1 |  |  |  | 2017-12-21 | [14 empty] | 4.5
33 | Anforderung #03 (Pflanzen-Daten per SMS) | 9.7 | 10 | 1 |  |  |  | 2017-12-22 | [14 empty] | 3.5 | 6.5
34 | Anforderung #04 (Pflanzen-Daten im Blog-Format (Website)) | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 2017-01-10 | [28 empty] | 1.5
35 | Anforderung #05 (Pflanzen-Daten auf Website) | 6.5 | 6.5 | 2 |  |  |  | 2017-01-10 | [28 empty] | 6.5
36 | Anforderung #06 (Website: Pflanze Über mich Seite) | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2017-01-11 | [29 empty] | 1
37 | Anforderung #07 (Website: Pflanzenstimmungsbarometer) | 5 |  | 2 |  |  |  | 2017-01-11 | [29 empty] | 5
38 | Anforderung #08 (Website: Pflanzen-Stimmungsbild) | 6.7 | 7 | 2 |  |  |  | 2017-01-12 | [29 empty] | 2 | 5
39 | Anforderung #09 (Admin: Admin-loggin) | 3.5 | 3.5 | 3 |  |  |  | 2017-01-17 | [30 empty] | 1.5 |  |  | 2
40 | Anforderung #10 (Admin: Blog-Beiträge löschen) | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 2017-01-17 | [33 empty] | 2
41 | Anforderung #11 (Admin: Twitter-Account) | 0.5 |  | 3 |  |  |  | 2017-01-17 | [33 empty] | 0.5
42 | Anforderung #12 (Admin: Twitter-Account) | 0.5 |  | 3 |  |  |  | 2017-01-17 | [33 empty] | 0.5
50 | Testen | 6 | 0
50 | Testfälle schreiben | 1 |  | 1
51 | Testen | 2 |  | 1
52 | Fehlerkorrektur | 3 |  | 1
60 | Diverses | 5 | 0
61 | Reserve | 5 |  | 3 | [12 empty] | 1.1 | 0.7 | [23 empty] | 3
62
70 | Abschluss | 0 | 0
71 | Deployment (Setup erstellen, Software verteilen, etc) |  |  | 2
72 | Projektende |  |  | 1 |  |  |  | 2018-01-18
| Total | 96.4 | 63.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Abwesend: Schule
Ferien
Geplant
Note on C3: 1.0 = 60 Min 0.5 = 30 Min 0.25 = 15 Min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - etc.
Note on B7: - auch Ferien u. Abwesenheiten (ein)planen - auch andere Abwesenheiten (z.B. Schule) einplanen

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Datum | Aufwand Ist(h)
2017-12-04 | 0
2017-12-05 | 0
2017-12-06 | 7
2017-12-07 | 0
2017-12-08 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-12 | 0
2017-12-13 | 8
2017-12-14 | 8
2017-12-15 | 8
2017-12-18 | 0
2017-12-19 | 0
2017-12-20 | 8
2017-12-21 | 8
2017-12-22 | 8
2017-12-25 | 0
2017-12-26 | 0
2017-12-27 | 0
2017-12-28 | 0
2017-12-29 | 0
2018-01-01 | 0
2018-01-02 | 0
2018-01-03 | 0
2018-01-04 | 0
2018-01-05 | 0
2018-01-08 | 0
2018-01-09 | 0
2018-01-10 | 8
2018-01-11 | 8
2018-01-12 | 8
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 16 | 13.2
Analyse & Design |  | 6 | 5.5
Implementation |  | 63.4 | 45
Testen |  | 6 | 0
Diverses |  | 5 | 0
Abschluss |  | 0 | 0